Cronograma de Desenvolvimento

Projeto de Extensão – Plataforma de Rede Social para Clubes do Livro
Período: 16/02/2026 a 15/06/2026

# Fase 1 – Pesquisa e Descoberta

Período: 16/02/2026 a 15/03/2026

## Semana 1 (16/02 – 22/02)

- Definição detalhada do problema e dos objetivos do projeto

- Refinamento do escopo inicial

- Levantamento preliminar de aplicativos concorrentes

## Semana 2 (23/02 – 01/03)

- Pesquisa de mercado: instalação e análise aprofundada de aplicativos similares

- Registro de pontos fortes e fracos das plataformas existentes

- Avaliação da experiência coletiva versus individual

## Semana 3 (02/03 – 08/03)

- Continuação da pesquisa comparativa

- Análise de funcionalidades como clubes, fóruns, eventos e enquetes

- Construção de matriz comparativa entre plataformas

## Semana 4 (09/03 – 15/03)

- Formulários desenvolvidos e enviados para usuárias do clube do livro

- Identificação de dores e necessidades reais

- Criação de personas

- Construção da jornada do usuário (situação atual e proposta)

# Fase 2 – Requisitos e Arquitetura

Período: 16/03/2026 a 12/04/2026

## Semana 5 (16/03 – 22/03)

- Definição de requisitos funcionais e não funcionais

- Estruturação do backlog do MVP

- Definição de critérios de aceite

## Semana 6 (23/03 – 29/03)

- Definição da arquitetura geral do sistema

- Escolha da stack tecnológica

- Estruturação inicial dos módulos

- Modelagem conceitual do banco de dados

## Semana 7 (30/03 – 05/04)

- Elaboração do Diagrama de Casos de Uso

- Desenvolvimento da primeira versão do Diagrama de Classes

- Definição das principais regras de negócio

## Semana 8 (06/04 – 12/04)

- Elaboração de Diagramas de Sequência para fluxos principais

- Desenvolvimento de Diagramas de Atividade ou Estado

- Revisão geral da arquitetura

# Fase 3 – UX e Preparação Técnica

Período: 13/04/2026 a 19/04/2026

## Semana 9 (13/04 – 19/04)

- Criação de wireframes das principais telas

- Desenvolvimento de protótipo navegável

- Organização do repositório

- Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento

# Fase 4 – Implementação (Início do Código)

Período: 20/04/2026 a 24/05/2026

## Semana 10 (20/04 – 26/04)

- Estrutura base do projeto em React com TypeScript

- Configuração de rotas

- Implementação do layout principal

- Estruturação da autenticação

- Integração inicial entre frontend e backend

## Semana 11 (27/04 – 03/05)

- Implementação do módulo de usuários

- Implementação do módulo de Clubes

- Criação, listagem e ingresso em clubes

- Estrutura de permissões básicas

## Semana 12 (04/05 – 10/05)

- Implementação do módulo de Livros

- Cadastro e listagem de livros por clube

- Implementação da funcionalidade de histórico de leituras

- Ajustes de navegação entre clubes e livros

## Semana 13 (11/05 – 17/05)

- Implementação do módulo de Encontros

- Criação e listagem de encontros por clube

- Implementação do sistema de comentários simples

- Integração entre livros, encontros e comentários

## Semana 14 (18/05 – 24/05)

- Ajustes gerais das funcionalidades implementadas

- Validação dos fluxos principais do MVP

- Ajustes de interface e experiência do usuário

- Refinamentos de permissões, mensagens e estados de tela

# Fase 5 – Testes, Ajustes e Deploy

Período: 25/05/2026 a 07/06/2026

## Semana 15 (25/05 – 31/05)

- Testes funcionais das principais funcionalidades

- Ajustes de validação e tratamento de erros

- Revisões de segurança e performance

- Correções de bugs identificados

## Semana 16 (01/06 – 07/06)

- Preparação para deploy

- Configuração de variáveis de ambiente

- Documentação técnica do projeto

- Revisão final do MVP e organização da entrega

# Fase 6 – Documentação Final e Entrega

Período: 08/06/2026 a 15/06/2026

## Semana 17 (08/06 – 14/06)

- Elaboração da documentação acadêmica final

- Organização de evidências (prints, diagramas, relatórios)

- Revisão geral do projeto

## 15/06/2026

- Conferência final de documentos

- Preparação e envio da entrega